**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и учреждения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

(наименование инновационного проекта)

**МОУ «ГЦРО»**

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| Сентябрь | Актуализация нормативно-правового обеспечения профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | - Разработка справочника-путеводителя будущего студента СУЗа для детей с ОВЗ | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник» | Угарова М.Г, МОУ «ГЦРО»  Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник» |  |  |
|  | Отработка различных вариантов взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования и ППМС центра.  Выявление дефицитов педагогов.  Формирование программы внутрифирменного обучения | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Октябрь | Отработка различных вариантов взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования и ППМС центра.  Опрос школ – особенности контингента и удобные способы взаимодействия со школами, где есть овз. | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Внутрифирменное обучение педагогов по сопровождению профессионального самоопределения детей с ОВЗ. | МУ ГЦ ППМС | Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Ноябрь | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Декабрь | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Январь | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Февраль | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Март | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Апрель | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
| Май | - Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет.  (24 часа) | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |
|  | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет (36 часов). | МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  МУ ГЦ ППМС | Ромащенко И.В.,  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  Киселева А.В.,  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Луканина М. Ф. МУ ГЦ ППМС |  |  |