**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с**

**ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в условиях сетевого**

**взаимодействия учреждений дополнительного образования и учреждения**

**психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»**

 (название проекта)

**за 1 квартал 2024 учебного года**

Учреждение: МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»

Руководитель проекта - Ромащенко Ирина Валерьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. | Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет. | В рамках рабочей группы МИП продолжена разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет. | Разработка профессиональных проб для обучающихся с ЗПР:пекарь, ювелир, социальный работник, мастер отделочных строительных работ | Определено содержаниепрофессиональных проб для детей с ОВЗ (ЗПР), составлены сценарии проведения профессиональных пробпо профессиям: пекарь, ювелир, социальный работник, мастер отделочных строительных работ.Начата разработка вводного занятия.Проведены круглые столы участников МИП: 21.02.2024 - «Презентация профессиональных проб для детей с ОВЗпо профессиям: «рабочий зеленого строительства/садовник», «пекарь» 20.03.2024 - «Презентация профессиональных проб для детей с ОВЗ по профессиям: «плетельщик из лозы», «ювелир». |  |
| 2. | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет | В рамках рабочей группы МИП продолжена разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет | Разработан учебный план и подобрано методическое обеспечение адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет |  |
| 3. | Проанализировать деятельность МИП за 1 квартал 2024 уч.г. | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 квартал 2024г. |  | Проведён анализ работы за за 1 квартал 2024 уч. г.План выполнен полностью |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: Тихонина Валерия Сергеевна, педагог – психолог.