**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с**

**ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в условиях сетевого**

**взаимодействия учреждений дополнительного образования и учреждения**

**психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»**

 (название проекта)

**за 3 квартал 2023/2024 учебного года**

Учреждение: МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»

Руководитель проекта - Ромащенко Ирина Валерьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. | Актуализация нормативно-правового обеспеченияпрофориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. | Актуализация программы развития, программы воспитания, разработка плана по профориентации на 2023/2024 учебный год | Разработаны сценарии и проведены мероприятия с учётом требований нормативных документов | Актуализирована нормативно-правовая база, обеспечивающую развитие системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ |  |
| 2. | Разработка справочника-путеводителя будущего студента СУЗа для детей с ОВЗ. | В рамках рабочей группы МИП начата разработка справочника-путеводителя будущего студента СУЗа для детей с ОВЗ. | Проанализирована и отобрана информация для разработки справочника-путеводителя будущего студента СУЗа для детей с ОВЗ. | Проанализирована и отобрана информация для разработки справочника-путеводителя будущего студента СУЗа для детей с ОВЗ. |  |
| 3. | Отработка различных вариантов взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования и ППМС центра. | Отработка различных вариантов взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования и ППМС центра. | Рассмотрены различные варианты взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования и ППМС центра. | Рассмотрены различные варианты взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования и ППМС центра. |  |
| 4. | Проанализировать деятельность МРЦ за 3 квартал 2023/2024 уч.г. | Анализ деятельности, корректировка плана на 4 квартал |  | Проведён анализ работы по профориентации за за 3 квартал 2023/2024 уч.г.План выполнен полностью |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составили: Тихонина Валерия Сергеевна, педагог – психолог.