**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с**

**ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в условиях сетевого**

**взаимодействия учреждений дополнительного образования и учреждения**

**психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»**

 (название проекта)

**за 4 квартал 2024 учебного года**

Учреждение: МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»

Руководитель проекта - Ромащенко Ирина Валерьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. | Разработка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет. | Апробация адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет. | Проходит апробацию адаптированная программа профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет | Проходит апробацию адаптированная программа профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет. |  |
| 2. | Разработка адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет. | Апробация адаптированной программы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет. | Проходит апробацию адаптированная программа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет. | Проходит апробацию адаптированная программа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет. |  |
| 3 | Разработка сценариев родительских собраний о процессе профессионального самоопределения детей с ОВЗ. | Разработка сценариев родительских собраний о процессе профессионального самоопределения детей с ОВЗ. | Разработаны сценарии и готовятся к апробации родительские собрания о процессе профессионального самоопределения детей с ОВЗ. | Разработаны сценарии и готовятся к апробации родительские собрания о процессе профессионального самоопределения детей с ОВЗ. |  |
| 4. | Проанализировать деятельность МИП за 4 квартал 2024 г. | Анализ деятельности, корректировка плана на 1 квартал 2025г. | Проведён анализ работы за 4 квартал 2024 г.План выполнен полностью | Проведён анализ работы за 4 квартал 2024 г.План выполнен полностью. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: Андреева Ольга Владимировна, педагог – психолог.